## Abweich RB XXX
Projektnummer | Projektname | Stationsname | OE-Kürzel Projektleitung |  | EP freigegeben | am AP freigegeben | Netzanschlussantrag gestellt [Datum] | Netzanschlussantrag seitens DB Energie genehmigt [Datum] | am Baubeginn | Nutzungsaufnahme | Risiko j/n auf Grund Änderung RIL 813. 0400 | Energieversorgungs- und Messkonzept liegt vor [j/n] | Konkreter Abweichungstatbestand | Aufwand zur Anpassung | Kosten in [T€] | Maßnahme zur Kompensation | Ausnahme Abweichung von RIL 813.0400 genehmigt (Fachautor) | Ausnahmebegründung (Fachautor) | Abnahmeprüfer/EBA informiert | EBA hat Ausnahme freigegeben freigabe
9999Beispiel | Erneuerung Verkehrsstation | Beispielhofen | BA 4.7.IV -xx | Stephanie XXX | 2025-07-01 | AP in Fertigstellung | 2025-08-01 | 2025-10-30 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | ja | ja | 813.0400 A02 Bahnsteigbeleuchtung kann nicht separat vermessen werden | Neuplanung Verteiler Bahnsteigbeleuchtung | 10 | Unterlage 813.0501 V2 Beleuchtungserfassung liegt vor | ja | Umplanung unverhältnismäßig; TAB eingehalten; Kompensation gegeben