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[bookmark: scroll-bookmark-5][bookmark: scroll-bookmark-6][bookmark: _Toc167714199]Geltungsbereich
	Das folgende Dokument enthält die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik – Digitales Planen und Bauen für alle Projektbeteiligten.
Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.
Bei Großprojekten des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG sind die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als Basis anzuwenden und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfälle gemäß dem BIM-Einführungsplans zu erweitern.
Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jeweilige Rolle im Projekt zu beachten.



	Das vorliegende Muster eines BIM-Einführungsplanes ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesen Vorgaben das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu.
Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG durch die geschäftsverantwortliche Stelle.


Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
[bookmark: scroll-bookmark-7][bookmark: scroll-bookmark-8][bookmark: _Toc167714200]1 BIM-Einführungsplan
Zur Einführung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einführungsplan gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuarbeiten. Die festgelegten BIM-Ziele, Anwendungsfälle und das BIM-Pflichtenheft gelten für Projekte der Verkehrsstationen und Ingenieurbauwerke, Hochbau (Empfangsgebäude), Austausch Höhenfördertechnik sowie Sonderprojekte Video/WLAN/DAS/FIA und sind in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten. Der Projektleiter macht sich im Rahmen des BIM-Einführungsplanes mit den BIM-Zielen und Anwendungsfällen vertraut und ergänzt ggf. in Bezug auf die Projektspezifika.
Für andere Projekte z.B.: Beleuchtungsanlagen sind die BIM-Ziele und Anwendungsfälle im Hinblick auf die spezifische Anwendbarkeit im Projekt zu überprüfen und ggf. anzupassen.
[image: ]
Die DB InfraGO AG vereinbart vertraglich die Nutzung der PKP und iTWO. Im Folgenden werden die Muster-Einführungspläne für die Belange der Planungsphase und Bauausführung dargelegt.
LP05-06-V01 BIM-Einführungsplan, V2.0
V.IOM 4, 29.05.2026 	Geltungsbereich	5
[bookmark: scroll-bookmark-9][bookmark: scroll-bookmark-10][bookmark: _Toc167714201]1.1 BIM-Einführungsplan Planung
Zur Einführung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einführungsplan Planung gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuarbeiten.
Die festgelegten BIM-Ziele und Anwendungsfälle sind gegebenenfalls zu ergänzen.
Der Projektleiter ist verpflichtet vor Start der Projektbearbeitung einen BIM-Berater zu binden und mit diesem den nachfolgenden BIM-Einführungsplan Planung abzuarbeiten. Damit wird sichergestellt, dass die Grundsätze der BIM-Methodik bei allen Projektbeteiligten verankert werden.
	Pos.
	Maßnahme
	Verantwortlichkeit
	Spätester Termin
	Projektspezifika
	Status
	Sachstand im Projekt

	01
	Bindung BIM-Berater
(2.4.1 Bindung des zertifizierten BIM-Beraters des GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG)
	Projektleitung
	zu Projektstart, spätestens vor Leistungsplanung
	Abstimmung mit I.IPM 4
	noch zu erledigen
	

	02
	BIM-Projektstartbesprechung
(2.4.4 BIM-Projektstartbesprechung)
	Projektleitung
	vor Festlegung des Leistungsumfanges der Planungsleistungen
	Abstimmung mit Bahnhofsmanagement, ggf. Kommune, Finanzierer, Land, Aufgabenträger etc.
	noch zu erledigen
	

	03
	Erstellung der Leistungs- und Vertragsplanung sowie des Vergabekonzeptes
(2.5.1 Vergabekonzept Architekten-/Ingenieurvertrag; Hauptauftragnehmer Planung)
	Projektleitung
	vor Ausschreibung Planungsleistung
	Abstimmung mit BIM-Berater
	noch zu
erledigen
	

	04
	Festlegen der BIM-Ziele
(1.3.1 BIM-Ziele)
(2.1 BIM-Ziele (BAP))
	Projektleitung
	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten
	vertraut machen / ggf. ergänzen
	

	05
	Festlegen der Anwendungsfälle
(3.7 BIM-Anwendungsfälle)
(2.2 BIM-Anwendungsfälle (BAP))
	Projektleitung
	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten
	vertraut machen / ggf. ergänzen
	

	06
	Erstellung "BIM-Pflichtenheft" (planungsbezogen, baubezogen, betreiberbezogen), Kooperation
(3 BIM-Pflichtenheft)
	Projektleitung
	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den BIM-Vorgaben enthalten
 (Hinweis: für Hochbau sind noch nicht alle LOIs mit der Instandhaltung abgestimmt)
	vertraut machen / ggf. ergänzen
	

	07
	Beantragung des Projektraumes und Anmeldung der Projektbeteiligten (Projektkommunikationsplattform) Anlage 17
(1.8 Projektkommunikationsplattform)
(3.8.2 Datenaustausch und -lieferung – Projektkommunikationsplattform)
	Projektleitung
	zu Projektstart, spätestens vor Leistungsplanung
	Die Projektkommunikationsplattform ist verbindlich anzuwenden.
	noch zu erledigen
	

	08
	Beauftragung StarterPaket
(Grundlagenermittlung aus Archiven)
(2.4.2 Beauftragung eines StarterPakets für Bestandsunterlagen)
	Projektleitung
	zu Projektstart
	Unterstützung durch BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	09
	Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs mit zentral vorgegebener Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien 
(2.5.1.3 Vergabeplanung Architekten-/Ingenieurvertrag)
	Projektleitung
	vor Ausschreibung Planungsleistung
	Abstimmung mit BIM-Berater
	noch zu
erledigen
	

	10
	Erstellung angepasster Leistungsbeschreibungen und Verträge mit Inhalten zur Anwendung der BIM-Methodik inkl. projektspezifische Anpassung sowie BAP
(2.6 Leistungsbeschreibungen und Vertrag für Architekten- und Ingenieurleistungen)
	Projektleitung
	vor Ausschreibung Planungsleistung
	Abstimmung mit BIM-Berater
für Projekte der VST, ING-Bauten im e-VergabeTool des Einkaufes enthalten; für andere Projekte sind die LB oder Rahmenvertragsabrufe mit dem BIM-Berater/ I.IPM 4 abzustimmen
	vertraut machen / ggf. ergänzen
	

	11
	Erstellung von BIM-spezifischen Vertragsterminen
(Hinweis: Berücksichtigung einer umfassenden Bestandserfassung bei gleichbleibendem Gesamtplanungszeitraum bis zur GP)
(2.4.5 BIM-spezifische Vertragstermine - Ausreichende Ausführungsfristen im Architekten-/ Ingenieurvertrag für die Grundlagenermittlung)
Link zur Anlage auf der Informationsplattform BIM-Musterablaufplan Lph 1 für einfache Verhältnisse und im Sharepoint Baumanagement 
	Projektleitung
	vor Ausschreibung Planungsleistung
	Abstimmung mit BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	12
	Bewertung der Angebote unter Verwendung der zentral vorgegebenen Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien
	Projektleitung
	vor Vergabe Planungsleistungen
	Abstimmung mit BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	13
	Festlegung zur Nutzung von MS Teams zur Durchführung von virtuellen Besprechungen bzw. eines technisch ausgestatteten BIM-Labs während der Projektlaufzeit
(2.4.7 BIM-Lab auf Bauherrenseite; MS-Teams)
(2.4.8 Getaktete Projektbesprechungen)
	Projektleitung
	unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung
	Unterstützung durch BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	14
	Durchführung BIM-KickOff
(2.4.6 BIM-KickOff)
	Projektleitung
	unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung
	Unterstützung durch BIM-Berater und Projektdatenmanager 
	noch zu erledigen
	

	15
	Fortschreibung des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) und Abstimmung mit dem AG
Anlage 16
	AN
	unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung
	Unterstützung durch BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	16
	Festlegung einer projektspezifischen IT-Struktur des AG und der projektspezifischen Einrichtung, Zugangs- und Rechtemanagement
	derzeit Nutzung von iTWO und für den Geschäftsbereich Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG Projektkommunikationsplattform (PKP) vorgegeben
	Erledigt
	

	17
	Festlegung der AN-seitigen IT-Struktur (Softwareaustauschformate und Schnittstellen)
(3.8 Datenaustausch und Datenlieferung)
	Auftragnehmer
	ab Planungsbeginn
	im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)
	noch zu erledigen
	

	18
	Definition der projektspezifischen Anforderungen an das Grundlagenmodell
(Inhalt, Detaillierungsgrad, Attribute/Daten, Schnittstellen zur Umgebung)
	Auftragnehmer
	nach Planungsstart
	Hauptauftragnehmer Planung, i.d.R. Objektplaner in Abstimmung mit Vermesser und Projektleiter
	noch zu erledigen
	

	19
	Sicherstellen der Rechte an BIM-Modellen
	in den zentral erstellten Dokumenten berücksichtigt (s. Anl. 4 Allgemeine Vertragsbedingungen Kap. 10 u. Anl. 10 Ergänzende Vereinbarungen Urheberrecht zum Architekten-/Ingenieurvertrag)
	

	20
	getaktete Einladung zu Projektbesprechungen über den Leistungszeitraum

	Projektleitung
	nach Planungsstart
	Taktung: mindestens alle 4 Wochen
	noch zu erledigen
	

	21
	Durchführung der Projektbesprechungen anhand des Koordinationsmodells
(2.4.8 Getaktete Projektbesprechungen)
	Auftragnehmer
	nach Planungsstart
	Lieferung des Koordinationsmodells mindestens 2 Arbeitstage vor Projektbesprechung
Unterstützung durch BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	22
	Bindung der Bauüberwacher mit Verpflichtung zur Anwendung der BIM-Methodik und Nutzung der PKP
(2.7.4 BIM-Ingenieurvertrag Bauüberwachung (BauÜ))
	Projektleitung
	vor Ausführungsplanung
	Der Ingenieurvertrag BÜW ist für die BIM-Methodik angepasst, die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik und Ergänzenden Regelungen zur Nutzung der PKP sind vertraglich zu vereinbaren. Die Vorgehensweise zum BAP ist in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik beschrieben. 
Abstimmung mit BIM-Berater 
	noch zu erledigen
	

	23
	Überprüfung des Ing.-Vertrags in Hinblick auf die BIM-spezifischen Leistungen
	Projektleitung
	vor Ausführungsplanung
	insbesondere BIM-Leistungsbeschreibungen und ergänzende Regelung der PKP
Abstimmung mit BIM-Berater 
	noch zu erledigen

	

	24
	Durcharbeiten des BIM-Einführungsplans Planung für die Option
	Projektleitung
	Vor Ausführungsplanung 
	Abstimmung mit BIM-Berater 
	noch zu erledigen 
	

	25
	Ziehen der Option(en) des BIM-Ing.-Vertrags für die Ausführungsphase und gegebenenfalls Ergänzungen
	Projektleitung
	vor Ausführungsplanung
	
	noch zu erledigen
	[bookmark: scroll-bookmark-11]


[bookmark: scroll-bookmark-12]Tabelle 1 BIM-Einführungsplan Planung 
[bookmark: scroll-bookmark-13][bookmark: scroll-bookmark-14][bookmark: _Toc167714202]2.1 BIM-Einführungsplan Bauausführung
Zur Einführung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einführungsplan Bauausführung gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuarbeiten.
Die BIM-Ziele und Anwendungsfälle für die Bauausführung werden von der Projektleitung gemeinsam mit dem zertifizierten BIM-Berater festgelegt sowie die weiteren Maßnahmen des BIM-Einführungsplans durchgearbeitet.
Der Projektleiter ist verpflichtet vor Start der Projektbearbeitung einen BIM-Berater zu binden und mit diesem den BIM Einführungsplan Bauausführung abzuarbeiten. Damit wird sichergestellt, dass die Grundsätze der BIM-Methodik bei allen Projektbeteiligten verankert werden.
	Pos.
	Maßnahme
	Verantwortlichkeit
	Spätester Termin
	Projektspezifika
	Status
	Sachstand im Projekt

	01
	Bindung BIM-Berater (2.4.1 Bindung des zertifizierten BIM-Beraters des GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG)
	Projektleitung
	vor Ausschreibung Bau
	Abstimmung mit I.IPM 4
	noch zu erledigen
	

	02
	Erstellung der Leistungs- und Vertragsplanung sowie des Vergabekonzeptes (2.7.2 Leistungs- und Vertragsplanung Bauvertrag)
	Projektleitung 
	vor Ausschreibung Bau
	Abstimmung mit BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	03
	Überprüfen der BIM-Ziele
(1.3.1 BIM-Ziele)
(2.1 BIM-Ziele im BAP) 
	Projektleitung
	vor Ausschreibung Bau
	Für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten. 
Unter Berücksichtigung der BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle der Planung. 
	vertraut machen / ggf. ergänzen
	

	04
	Festlegen der BIM-Anwendungsfälle
(3.7 BIM-Anwendungsfälle)
(2.2 BIM-Anwendungsfälle im BAP)
	Projektleitung 
	vor Ausschreibung Bau
	Für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten. 
Unter Berücksichtigung der BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle der Planung.  
	vertraut machen / ggf. ergänzen
	

	05
	Erstellung des BIM-Projektabwicklungsplans, insbesondere festlegen der BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle für die Bauausführung.  
	Projektleitung 
	vor Ausschreibung Bau
	Abstimmung mit BIM-Berater 


	noch zu erledigen 
	

	06
	Erstellung "BIM-Pflichtenheft" (planungsbezogen, baubezogen, betreiberbezogen), Kooperation
(3 BIM-Pflichtenheft)
	Projektleitung 
	vor Ausschreibung Bau
	für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten
 (Hinweis: für Hochbau sind noch nicht alle LoIs mit der Instandhaltung abgestimmt)
	vertraut machen / ggf. ergänzen
	

	07
	Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs mit zentral vorgegebener Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien 
	Projektleitung 
	vor Ausschreibung Bau
	Abstimmung mit BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	08
	Anpassung der Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien hinsichtlich der BIM-spezifischen Anforderungen 
(2.7.3 BIM-Bauvertrag und 2.5.1.3 Vergabeplanung Architekten-/Ingenieurvertrag)
	Projektleitung
	vor Ausschreibung Bau
	für Projekte der VST,
ING-Bauten und Hochbau sind die Eignungskriterien in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten und in den Bauvertrag zu übernehmen
Zuschlagskriterien, siehe auch Erläuterungen zur Eignungsprüfung und Angebotswertung 
	noch zu erledigen
	

	09
	Bewertung der Angebote unter Verwendung der zentral vorgegebenen Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien
	Projektleitung
	vor Vergabe Bau 
	Abstimmung mit BIM-Berate
	noch zu erledigen
	

	10
	Durchführung BIM-KickOff (Beteiligte: Baufirma, Bauüberwacher, ALV, BM)
(2.4.6 BIM-KickOff)
	Projektleitung
	unmittelbar nach Vergabe Bauleistung
	Unterstützung durch BIM-Berater und Projektdatenmanager
	noch zu erledigen
	

	11
	Festlegung einer projektspezifischen IT-Struktur des AG und der projektspezifischen Einrichtung, Zugangs- und Rechtemanagement
	derzeit Nutzung von iTWO und für den Geschäftsbereich Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG Projektkommunikationsplattform (PKP) vorgegeben

	
	Erledigt
	

	12
	Aktualisierung des Projektraumes (Aktualisierung der Rollen und Projektbeteiligten in der Projektkommunikationsplattform)
	Projektleitung
	spät. nach Vergabe Bauleistung
	Für den Geschäftsbereich Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG steht eine Projektkommunikationsplattform zur Verfügung.
	ergänzen, erledigen
	

	13
	Festlegung der AN-seitigen IT-Struktur (Softwareaustauschformate und Schnittstellen)
(3.8 Datenaustausch und Datenlieferung)
	Auftragnehmer
	unmittelbar nach Vergabe der Bauleistung 
	im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)
	noch zu erledigen
	

	14
	Sicherstellen der Rechte an BIM-Modellen
	in den zentral erstellten Dokumenten berücksichtigt
	

	15
	Fortschreiben des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem AG
(2.4.3 BIM-Projektabwicklungsplan)
	AN
Bau

	unmittelbar nach Vergabe der Bauleistung 
	Unterstützung durch BIM-Berater
	noch zu erledigen
	

	16
	Einladung zu Baubesprechungen am Modell mindestens alle 4 Wochen bis zum Ende der Projektlaufzeit
(2.4.9 Baubesprechungen am Modell)
	Projektleitung bzw. Bauüberwachung 
	unmittelbar nach Vergabe Bauleistung
	Kürzere Fristen wöchentlich oder zweiwöchentlich je nach Komplexität und Terminzwang
	noch zu erledigen
	

	17
	Durchführung von Baubesprechungen anhand des Koordinationsmodells 
(2.4.9 Baubesprechungen am Modell)
	Auftragnehmer
	mit Baubeginn
	Lieferung des Koordinationsmodells mindestens 2 Arbeitstage vor Baubesprechung, sofern dieses Ergänzungen/Anpassungen beinhaltet
	noch zu erledigen
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