BIM-Einführungsplan

Vorlage

BIM–Methodik
Digitales Planen und Bauen

DB InfraGO AG Geschäftsbereich Personenbahnhöfe

V.IOM 4

Europaplatz 1, 10557 Berlin

Version 2.0

DB VERTRAULICH

DB INTERN

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2

Index	3

Geltungsbereich	4

1 BIM-Einführungsplan	5

1.1 BIM-Einführungsplan Planung	6

1.2 BIM-Einführungsplan Bauausführung	10

## Index

| Nr.: | Version: | Datum: | Änderung: | Verfasser: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.0 | 22.12.2016 | Erstausgabe | I.SBB (3) |
| 02 | 1.1 | 10.05.2017 |  | I.SBB (3) |
| 03 | 1.2 | 01.11.2019 | Änderung des Geltungsbereiches ausschließliche Anwendung der Vorgaben für DB Station&Service AG Projekte Löschung der DB Netz AG bezogenen fachlichen Inhalte Erweiterung BIM Einführungsplan für die Planung Erweiterung BIM Einführungsplan für die Bauausführung | I.SPM(S) |
| 04 | 1.3 | 1.11.2021 | Ergänzung verpflichtende Anwendungsfälle „Projektkommunikation – Gemeinsame Datenplattform“, „Getaktete BIM-Projektbesprechungen“ BIM Einführungsplan Planung – Änderung von „nach Projektauftrag“ zu „zu Projektstart“ |  |
| 05 | 1.4 | 17.05.2022 | BIM-Einführungsplan Ausführung, Position 5 "Fortschreiben" zu "Erstellen" | I.SPM 4 |
| 06 | 1.5 | 24.11.2022 | Korrektur Pos. 10 im BIM-Einführungsplan für die Planung Ergänzung/Änderung Pos. 02, 05, 08, 09, 10 im BIM-Einführungsplan Bauausführung | I.SPM 4 |
| 07 | 1.6 | 09.05.2023 | Ergänzung/Änderung Pos. 07, 13 im BIM-Einführungsplan Bauausführung | I.SPM 4 |
| 08 | 1.7 | 15.11.2023 | Klare Trennung von Planung und Bauausführung, Ergänzung Positionen im BIM-Einführungsplan Bauausführung, Überarbeitung der Positionen im BIM-Einführungsplan Planung | I.SPM 4 |
| 09 | 1.8 | 31.01.2024 | Umfirmierung zu GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG | I.IPM 4 |
| 10 | 1.9 | 28.02.2025 | Redaktionelle Anpassungen | I.IPM 4 |
| 11 | 2.0 | 29.05.2026 | Umbenennung I.IPM 4 zu V.IOM 4 zum 1.1.2026; BIM-Einführungsplan Planung: Ergänzungen bei Leistungsbeschreibungen (Pos. 10), Vertragstermine (Pos. 11) sowie Pos. 19 und 26 (Kap. 2.2) BIM-Einführungsplan Bauausführung: Ergänzungen bei Pos. 5 und Pos. 14 (Kap. 2.3) Redaktionelle Anpassungen | V.IOM 4 |

Im Änderungsindex sind redaktionelle Änderungen, welche aus Rückmeldungen resultieren, nicht im Einzelnen aufgeführt.

## Geltungsbereich

Dieses Dokument enthält die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik für BIM-Projekte des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe DB InfraGO AG und ist verbindlich anzuwenden. Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden. Bei Großprojekten des Geschäftsbereichs Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG sind die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik als Basis anzuwenden und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfälle gemäß dem BIM-Einführungsplans zu erweitern. Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jeweilige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Muster eines BIM-Einführungsplanes ist urheberrechtlich geschützt. Der DB InfraGO AG steht an diesen Vorgaben das ausschließliche und uneingeschränkte Nutzungsrecht zu. Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der DB InfraGO AG durch die geschäftsverantwortliche Stelle.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

## 1 BIM-Einführungsplan

Zur Einführung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einführungsplan gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuarbeiten.

### 1.1 BIM-Einführungsplan Planung

Der BIM-Einführungsplanung für die Planung bezieht sich auf die Lph 1-7.

Vor Beauftragung des Hauptauftragnehmers mit der Option Lph 5-7 des Planungsvertrags muss der BIM-Einführungsplan erneut durchgearbeitet sowie die BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle überprüft und erforderlichenfalls angepasst werden.

Für Projekte kleiner und mittlerer Komplexität sind viele Punkte bereits standardisiert in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik vorgegeben bzw. in dem Planungs- und Bauvertrag oder den Leistungsbeschreibungen enthalten. Die übrigen Punkte sind durch die Projektleitung zu erarbeiten.

| Pos. | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Spätester Termin | Projektspezifika | Status | Sachstand im Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bindung BIM-Berater 2.4.1 Bindung des zertifizierten BIM-Beraters des GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG | Projektleitung | zu Projektstart, spätestens vor Leistungsplanung | Abstimmung mit I.IPM 4 | noch zu erledigen |  |
| 02 | BIM-Projektstartbesprechung 2.4.4 BIM-Projektstartbesprechung | Projektleitung | vor Festlegung des Leistungsumfanges der Planungsleistungen | Abstimmung mit Bahnhofsmanagement, ggf. Kommune, Finanzierer, Land, Aufgabenträger etc. | noch zu erledigen |  |
| 03 | Erstellung der Leistungs- und Vertragsplanung sowie des Vergabekonzeptes 2.5.1 Vergabekonzept Architekten-/Ingenieurvertrag; Hauptauftragnehmer Planung | Projektleitung | vor Ausschreibung Planungsleistung | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 04 | Festlegen der BIM-Ziele 1.3.1 BIM-Ziele Vgl. 2.1 BIM-Ziele (BAP) | Projektleitung | für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten |  | vertraut machen / ggf. ergänzen |  |
| 05 | Festlegen der Anwendungsfälle 3.7 BIM-Anwendungsfälle Vgl. 2.2 BIM-Anwendungsfälle (BAP) | Projektleitung | für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten |  | vertraut machen / ggf. ergänzen |  |
| 06 | Erstellung "BIM-Pflichtenheft" (planungsbezogen, baubezogen, betreiberbezogen), Kooperation 3 BIM-Pflichtenheft | Projektleitung | für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten (Hinweis: für Hochbau sind noch nicht alle LoIs mit der Instandhaltung abgestimmt) |  | vertraut machen / ggf. ergänzen |  |
| 07 | Beantragung des Projektraumes und Anmeldung der Projektbeteiligten (Projektkommunikationsplattform) Anlage 17 1.8 Projektkommunikationsplattform 3.8.2 Datenaustausch und -lieferung – Projektkommunikationsplattform | Projektleitung | zu Projektstart, spätestens vor Leistungsplanung | Die Projektkommunikationsplattform ist verbindlich anzuwenden. | noch zu erledigen |  |
| 08 | Beauftragung StarterPaket (Grundlagenermittlung aus Archiven) 2.4.2 Beauftragung eines StarterPakets für Bestandsunterlagen | Projektleitung | zu Projektstart | Unterstützung durch BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 09 | Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs mit zentral vorgegebener Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagskriterien 2.5.1.3 Vergabeplanung Architekten-/Ingenieurvertrag | Projektleitung | vor Ausschreibung Planungsleistung | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 10 | Erstellung angepasster Leistungsbeschreibungen und Verträge mit Inhalten zur Anwendung der BIM-Methodik inkl. projektspezifische Anpassung sowie BAP 2.6 Leistungsbeschreibungen und Vertrag für Architekten- und Ingenieurleistungen | Projektleitung | vor Ausschreibung Planungsleistung | Abstimmung mit BIM-Berater für Projekte der VST, ING-Bauten im Formulartool e-Vergabe (Verträge) und AI-Tool (Leistungsbeschreibungen) des Einkaufes enthalten; für andere Projekte sind die LB oder Rahmenvertragsabrufe mit dem BIM-Berater/ I.IPM 4 abzustimmen | vertraut machen / ggf. ergänzen |  |
| 11 | Erstellung von BIM-spezifischen Vertragsterminen (Hinweis: Berücksichtigung einer umfassenden Bestandserfassung bei gleichbleibendem Gesamtplanungszeitraum bis zur GP) 2.4.5 BIM-spezifische Vertragstermine - Ausreichende Ausführungsfristen im Architekten-/ Ingenieurvertrag für die Grundlagenermittlung (Im SharePoint Baumanagement stehen Muster-Rahmenterminpläne basierend auf den Pflichtmeilensteilen verschiedener Projektlinien als Orientierung zur Verfügung. In diesen wurde bereits die Dauer für die Grundlagenermittlung bzw. Startphase des Projektes berücksichtigt.) | Projektleitung | vor Ausschreibung Planungsleistung | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 12 | Bewertung der Angebote unter Verwendung der zentral vorgegebenen Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagskriterien | Projektleitung | vor Vergabe Planungsleistungen | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 13 | Festlegung zur Nutzung von MS Teams zur Durchführung von virtuellen Besprechungen bzw. eines technisch ausgestatteten BIM-Labs während der Projektlaufzeit 2.4.7 BIM-Lab auf Bauherrenseite; MS-Teams 2.4.8 Getaktete Projektbesprechungen | Projektleitung | unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung | Unterstützung durch BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 14 | Durchführung Planungsauftaktgespräch und BIM-KickOff 2.4.6 Planungs- und Bauauftaktgespräch | Projektleitung | unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung | Unterstützung durch BIM-Berater und Projektdatenmanager | noch zu erledigen |  |
| 15 | Fortschreibung des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) und Abstimmung mit dem AG Anlage 16 | Auftragnehmer | unmittelbar nach Auftragsvergabe und vor Grundlagenermittlung | Unterstützung durch BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 16 | Festlegung einer projektspezifischen IT-Struktur des AG und der projektspezifischen Einrichtung, Zugangs- und Rechtemanagement | derzeit Nutzung von iTWO und für den GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG Projektkommunikationsplattform (PKP) vorgegeben |  |  | Erledigt |  |
| 17 | Festlegung der AN-seitigen IT-Struktur (Softwareaustauschformate und Schnittstellen) 3.8 Datenaustausch und Datenlieferung | Auftragnehmer | ab Planungsbeginn | im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) | noch zu erledigen |  |
| 18 | Definition der projektspezifischen Anforderungen an das Grundlagenmodell (Inhalt, Detaillierungsgrad, Attribute/Daten, Schnittstellen zur Umgebung) | Auftragnehmer | nach Planungsstart | Hauptauftragnehmer Planung, i.d.R. Objektplaner in Abstimmung mit Vermesser und Projektleiter | noch zu erledigen |  |
| 19 | Sicherstellen der Rechte an BIM-Modellen | in den zentral erstellten Dokumenten berücksichtigt (s. Anl. 4 Allgemeine Vertragsbedingungen Abschnitt 10) |  |  |  |  |
| 20 | getaktete Einladung zu getakteten Projektbesprechungen über den Leistungszeitraum | Projektleitung | nach Planungsstart | Taktung: mindestens alle 4 Wochen | noch zu erledigen |  |
| 21 | Durchführung der getakteten Projektbesprechungen anhand des Koordinationsmodells 2.4.8 Getaktete Projektbesprechungen | Auftragnehmer | nach Planungsstart | Lieferung des Koordinationsmodells mindestens 2 Arbeitstage vor getakteten Projektbesprechung Unterstützung durch BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 22 | Bindung der Bauüberwacher mit Verpflichtung zur Anwendung der BIM-Methodik und Nutzung der PKP 2.7.4 BIM-Ingenieurvertrag Bauüberwachung (BauÜ) | Projektleitung | vor Ausführungsplanung | Der Ingenieurvertrag BÜW ist für die BIM-Methodik angepasst, die Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik und Ergänzenden Regelungen zur Nutzung der PKP sind vertraglich zu vereinbaren. Die Vorgehensweise zum BAP ist in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik beschrieben. Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 23 | Überprüfung des BIM-Arch.-Ing.-Vertrags in Hinblick auf die BIM-spezifischen Leistungen für die Option LPH 5-7 gem. Vergabekonzept | Projektleitung | vor Ausführungsplanung | insbesondere BIM-Leistungsbeschreibungen und ergänzende Regelung der PKP Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 24 | Durcharbeiten des BIM-Einführungsplans Planung für die Option LPH 5-7 gem. Vergabekonzept | Projektleitung | Vor Ausführungsplanung | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 25 | Ziehen der Option(en) des BIM-Arch.-Ing.-Vertrags für die Ausführungsphase und gegebenenfalls Ergänzungen | Projektleitung | vor Ausführungsplanung |  | noch zu erledigen |  |
| 26 | Durchführung der getakteten Projektbesprechungen anhand des Koordinationsmodells 2.4.8 Getaktete Projektbesprechungen | Auftragnehmer | nach Planungsstart (Ausführungsplanung) | Lieferung des Koordinationsmodells mindestens 2 Arbeitstage vor getakteten Projektbesprechung Unterstützung durch BIM-Berater | noch zu erledigen |  |

Tabelle 1 BIM-Einführungsplan für die Planung

### 1.2 BIM-Einführungsplan Bauausführung

Der BIM-Einführungsplanung Bauausführung bezieht sich auf die Lph 8-9.

Für die Beauftragung der Leistungen Bauausführung werden BIM-Ziele und Anwendungsfälle für die Bauausführung von der Projektleitung gemeinsam mit dem zertifizierten BIM-Berater festgelegt sowie die weiteren Maßnahmen des BIM-Einführungsplans durchgearbeitet.

| Pos. | Maßnahme | Verantwortlichkeit | Spätester Termin | Projektspezifika | Status | Sachstand im Projekt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bindung BIM-Berater 2.4.1 Bindung des zertifizierten BIM-Beraters des GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | Abstimmung mit I.IPM 4 | noch zu erledigen |  |
| 02 | Erstellung der Leistungs- und Vertragsplanung sowie des Vergabekonzeptes 2.7.2 Leistungs- und Vertragsplanung Bauvertrag | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 03 | Überprüfen der BIM-Ziele 1.3.1 BIM-Ziele Vgl. 2.1 BIM-Ziele (BAP) | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | Für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten. Unter Berücksichtigung der BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle der Planung. | vertraut machen / ggf. ergänzen |  |
| 04 | Festlegen der BIM-Anwendungsfälle 3.7 BIM-Anwendungsfälle Vgl. 2.2 BIM-Anwendungsfälle (BAP) | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | Für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten. Unter Berücksichtigung der BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle der Planung. | vertraut machen / ggf. ergänzen |  |
| 05 | Erstellung des BIM-Projektabwicklungsplans für die Bauausführung, insbesondere Festlegen der BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfälle für die Bauausführung. | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 06 | Erstellung "BIM-Pflichtenheft" (planungsbezogen, baubezogen, betreiberbezogen), Kooperation 3 BIM-Pflichtenheft | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten (Hinweis: für Hochbau sind noch nicht alle LoIs mit der Instandhaltung abgestimmt) | vertraut machen / ggf. ergänzen |  |
| 07 | Durchführung eines Teilnahmewettbewerbs mit zentral vorgegebener Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | Abstimmung mit BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 08 | Anpassung der Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien hinsichtlich der BIM-spezifischen Anforderungen 2.7.3 BIM-Bauvertrag und 2.5.1.3 Vergabeplanung Architekten-/Ingenieurvertrag | Projektleitung | vor Ausschreibung Bau | für Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau sind die Eignungskriterien in den Vorgaben zur Anwendung der BIM-Methodik enthalten und in den Bauvertrag zu übernehmen Zuschlagskriterien, siehe auch Erläuterungen zur Eignungsprüfung und Angebotswertung | noch zu erledigen |  |
| 09 | Bewertung der Angebote unter Verwendung der zentral vorgegebenen Bewertungsmatrix bzw. BIM-Zuschlagkriterien | Projektleitung | vor Vergabe Bau | Abstimmung mit BIM-Berate | noch zu erledigen |  |
| 10 | Durchführung Bauauftaktgespräch und BIM-KickOff (Beteiligte: Baufirma, Bauüberwacher, ALV, BM) 2.4.6 Planungs- und Bauauftaktgespräch | Projektleitung | unmittelbar nach Vergabe Bauleistung | Unterstützung durch BIM-Berater und Projektdatenmanager | noch zu erledigen |  |
| 11 | Festlegung einer projektspezifischen IT-Struktur des AG und der projektspezifischen Einrichtung, Zugangs- und Rechtemanagement | derzeit Nutzung von iTWO und für den GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG Projektkommunikationsplattform (PKP) vorgegeben |  |  | Erledigt |  |
| 12 | Aktualisierung des Projektraumes (Aktualisierung der Rollen und Projektbeteiligten in der Projektkommunikationsplattform) | Projektleitung | spät. nach Vergabe Bauleistung | Für den GB Personenbahnhöfe der DB InfraGO AG steht eine Projektkommunikationsplattform zur Verfügung. | ergänzen, erledigen |  |
| 13 | Festlegung der AN-seitigen IT-Struktur (Softwareaustauschformate und Schnittstellen) 3.8 Datenaustausch und Datenlieferung | Auftragnehmer | unmittelbar nach Vergabe der Bauleistung | im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) | noch zu erledigen |  |
| 14 | Sicherstellen der Rechte an BIM-Modellen | in den zentral erstellten Dokumenten berücksichtigt (s. Anl. 2.1 Besondere Vertragsbedingungen Abschnitt 16.1.24 Digitales Planen und Bauen, Urheberrecht) |  |  |  |  |
| 15 | Fortschreiben des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) in Abstimmung mit dem AG 2.4.3 BIM-Projektabwicklungsplan | AN Bau | unmittelbar nach Vergabe der Bauleistung | Unterstützung durch BIM-Berater | noch zu erledigen |  |
| 16 | Einladung zu Baubesprechungen am Modell mindestens alle 4 Wochen bis zum Ende der Projektlaufzeit 2.4.9 Baubesprechungen am Modell | Projektleitung bzw. Bauüberwachung | unmittelbar nach Vergabe Bauleistung | Kürzere Fristen wöchentlich oder zweiwöchentlich je nach Komplexität und Terminzwang | noch zu erledigen |  |
| 17 | Durchführung von Baubesprechungen anhand des Koordinationsmodells 2.4.9 Baubesprechungen am Modell | Auftragnehmer | mit Baubeginn | Lieferung des Koordinationsmodells mindestens 2 Arbeitstage vor Baubesprechung, sofern dieses Ergänzungen/Anpassungen beinhaltet | noch zu erledigen |  |

Tabelle 2 BIM-Einführungsplan für die Bauausführung